Информация о выполнении муниципальных программ

Кумарейского муниципального образования за 2021 год

В 2021 году осуществлялась реализация 4 муниципальных программ, с финансовым содержанием на общую сумму 11018,321 тыс. руб. Фактически профинансированы мероприятия муниципальных программ на сумму 10753,221 тыс. руб. Исполнение муниципальных программ составило 87 %.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Исполнитель | Планируемый объем финансовых средств на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за 2021 год (тыс.руб.) | % выполнения | Реализация мероприятий муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Кумарейского муниципального образования на 2018-2032 годы | Администрация Кумарейского муниципального образования | 9727,3 | 9727,3 | 100,0 | - Капитальный ремонт теплосетей - 9727,3 тыс. руб. |
| 2 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кумарейского муниципального образования на 2018 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года | Администрация Кумарейского муниципального образования | 1035,0 | 785,71 | 76,0 | - приобретение дорожных знаков – 47,280 тыс. руб.; - установка дорожных знаков – 27,430 тыс. руб.; - строительство тротуаров – 285,0 тыс. руб.; - строительство пешеходного моста – 90,0 тыс. руб.; - очистка дорог от снега – 250,0 тыс.руб.; - грейдирование дорог – 86,0 тыс.руб |
| 3 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кумарейского муниципального Образования на период 2018-2032 годы | Администрация Кумарейского муниципального образования | 202,021 | 202,021 | 100,0 | - благоустройство памятника «Павшим в Великой Отечественной Войне» - 202,021 тыс.руб. |
| 4 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2019 - 2023 годы | Администрация Кумарейского муниципального образования | 54,0 | 38,2 | 71,0 | - устройство (опашка) защитных противопожарных полос – 36,0 тыс.руб.; - Приобретение и установка извещателей пожарных дымовых автономных со встроенной сиреной – 3,2 тыс.руб. |
| ИТОГО | 11018,321 | 10753,221 | 87 |  |

Исп.: Орлова С.А.